## Daily Gantt Chart Template
DAILY GANTT CHART TEMPLATE
[5 empty] | ZEROBUG | [14 empty] | 22/09/2020 |  |  |  |  | 2021-01-04
[20 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2020-09-22 | 2020-09-26 | 2020-09-30 | 2020-10-04 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 2020-10-28 | 2020-11-01 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2020-12-19 | 2020-12-23 | 2020-12-27 | 2020-12-31
1) Project initiation
1.1) Identify a problem domain | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 9 | bar: 2020-09-22 to 2020-09-30
1.1) Research on the problem background | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 9 | bar: 2020-09-30 to 2020-10-08
1.2) Research on the exsisting systems | 2020-10-07 | 2020-10-15 | 9 | bar: 2020-10-08 to 2020-10-12
1.3) Identify scope techniques and aims | 2020-10-07 | 2020-10-17 | 11 | bar: 2020-10-08 to 2020-10-16
1.4) Prepare final project proposal | 2020-10-17 | 2020-10-20 | 4 | bar: 2020-10-20
1.5) Submit final project proposal | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 3 | bar: 2020-10-20
2)Literature review
2.1) Research on related projects | 2020-10-27 | 2020-11-01 | 6 | bar: 2020-10-28 to 2020-11-01
2.2)Review research articles | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 12 | bar: 2020-11-01 to 2020-11-09
2.3) Prepare literature review | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 9 | bar: 2020-11-13 to 2020-11-17
2.4) Enhance literature review | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 4 | bar: 2020-11-21
2.5) Submit literature review | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2 | bar: 2020-11-21
Acceptance | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 3 | bar: 2020-11-25
3)Requirement analysis
3.1)Requirement specification | 2020-11-22 | 2020-11-27 | 5 | bar: 2020-11-25
3.2)Prepare and distribute questionnaire | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 7 | bar: 2020-11-25 to 2020-11-29
3.3)Prepare draft SRS | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 6 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-07
4) Project Management | 2020-12-07 | 2020-12-20 | 13 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-19
5)Conclution
5.1)Identify Legal, social, ethical, and professional issues | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 6 | bar: 2020-12-19 to 2020-12-23
5.2)Plan for implementation | 2020-12-18 | 2020-12-25 | 7 | bar: 2020-12-19 to 2020-12-23
6)Finalized SRS | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 6 | bar: 2020-12-27 to 2020-12-31

## ©
© TemplateLab.com